**ООО «ЭСП»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

№ 1 28.08.2019 г.

город Иркутск

В целях перехода на новый стандарт - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (вступает в силу с 01.09.2019 года), на основании и во исполнение приказа Росаккредитации № 144 от 09.08.2019 года «Об утверждении плана перехода национальной системы на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя испытательной лаборатории Петрова П.П.

Генеральный директор ООО «ЭСП» И.И. Иванов

Приложение № 1

к приказу № 1 от 28.08.2019

**План перехода испытательной лаборатории** **ООО «ЭСП» на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** | **Отчетный документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Проведение обучения сотрудников лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019** | | | |
| 1.1. | Руководитель лаборатории, заместитель руководителя ИЛ, менеджер по качеству | Сентябрь 2019 | Внешние курсы:  *В Учебном центре Ассоциации «НООИ» совместно с официальным партнером Ассоциации - ООО «ЮФ «ПАРТНЕР»*  *(ИНН 5029186156)* | Документ о специальной подготовке |
| 1.2. | Сотрудники ИЛ | Сентябрь 2019 | Внешние курсы:  *В Учебном центре Ассоциации «НООИ» совместно с официальным партнером Ассоциации - ООО «ЮФ «ПАРТНЕР»*  *(ИНН 5029186156)* | Документ о специальной подготовке |
| 2. | Проведение сопоставительного анализа ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | До 30.09.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 30.09.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 01.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Анкета самообследования |
| 3. | Внесение изменений в систему менеджмента лаборатории на основании сопоставительного анализа ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | До 11.10.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 11.10.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 01.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Новая редакция документов СМК ИЛ |
| ПОЯСНЕНИЯ: в первую очередь выбираются те процессы, в которых выявлены несоответствия. Они ставятся для внесения изменений в первую очередь, так как проверка по ним будет приводиться с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. По остальным процессам в период с 01.09.2019 до даты внесения изменений в Критерии аккредитации Вы можете находиться в стадии переходного периода. | | | | |
| 3.1. | Процесс: Управление документацией | До 10.09.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 01.09.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 01.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Новая редакция документов СМК ИЛ |
| 3.2. | Внутренние аудиты | До 11.10.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 11.10.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 01.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Новая редакция документов СМК ИЛ |
| 3.3. | И т.д. |  |  |  |
| 4. | Проведение оценки компетентности персонала лаборатории на выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Октябрь 2019 года | Аттестационная комиссия/ добровольная сертификация в Системе добровольной сертификации  персонала органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, испытательных лабораторий (центров), органов инспекции, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих поверку (калибровку) средств измерений    *В Учебном центре Ассоциации «НООИ» совместно с официальным партнером Ассоциации - ООО «Центр сертификации персонала» (ИНН 7715781845)* | Протокол аттестации/ сертификаты соответствия |
| ПОЯСНЕНИЯ: выбираются те процессы, в которых выявлены несоответствия. Они ставятся для внесения внедрения в первую очередь, так как проверка по ним будет приводиться с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. По остальным процессам в период с 01.09.2019 по дату внесения изменений в Критерии аккредитации Вы можете находиться в стадии переходного периода. | | | | |
| 5. | Обеспечение внедрения и функционирования системы менеджмента качества лаборатории в соответствии с требованиями критериев аккредитации (с изменениями, внесенными в связи с принятием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Сентябрь- Октябрь 2019 года, если срок процедуры наступает ранее, то указывается более ранняя дата (например, 15.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Формы и формуляры в соответствии с новыми редакциями документов СМК ИЛ |
| 5.1. | Процесс: Управление документацией | До 10.09.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 01.09.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 09.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Новая редакция документов СМК ИЛ |
| 5.2. | Внутренние аудиты | До 11.09.2019 года, если срок процедуры наступает ранее 11.10.2019 года, то указывается более ранняя дата (например, 09.09.2019) | Менеджер по качеству ИЛ | Новая редакция документов СМК ИЛ |
| 5.3. | И т.д. |  |  |  |
| 6. | Информирование заказчиков об изменениях в системе менеджмента в лаборатории | До 01.11.2019 года если иной срок не будет установлен приказом Минэкономразвития в соответствии с п. 2 приказа Росаккредитации № 144 от 09.08.2019 года | Руководитель лаборатории | Публикация на сайте лаборатории |
| 7. | Проведение обучения внутренних аудиторов (Руководитель лаборатории, заместитель руководителя лаборатории, менеджер по качеству) требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Ноябрь 2019 года | Внешние курсы:  *В Учебном центре Ассоциации «НООИ» совместно с официальным партнером Ассоциации - ООО «ЮФ «ПАРТНЕР»*  *(ИНН 5029186156)* | Документ о специальной подготовке |
| 8. | Проведение внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Декабрь 2019 года если иной срок не будет установлен приказом Минэкономразвития в соответствии с п. 2 приказа Росаккредитации № 144 от 09.08.2019 года | Руководитель лаборатории, заместитель руководителя лаборатории, менеджер по качеству | Акт внутреннего аудита |
| 9. | Проведение корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости) в соответствии с системой управления рисками и возможностями по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Декабрь 2019 года – январь 2020 года если иной срок не будет установлен приказом Минэкономразвития в соответствии с п. 2 приказа Росаккредитации № 144 от 09.08.2019 года | Руководитель лаборатории, заместитель руководителя лаборатории, менеджер по качеству | Отчеты о несоответствии  План предупреждающих мероприятий |
| 10. | Проведение анализа готовности лаборатории к проведению оценки ее соответствия требованиям критериев аккредитации (с изменениями, внесенными в связи с принятием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) и заполнение анкеты самообследования | Январь 2020 года (при анализе функционирования системы менеджмента качества лаборатории), если иной срок не будет установлен приказом Минэкономразвития в соответствии с п. 2 приказа Росаккредитации № 144 от 09.08.2019 года | Руководитель лаборатории, заместитель руководителя лаборатории, менеджер по качеству | Анкета самообследования |